附件3：

2018年度省制造强省专项资金绩效目标自评表

| 专项资金名称 |  |  | 制造强省专项资金 |  |  | 负责人及电话 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级主管部门 |  |  | 湖南省工业和信息化厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方主管部门 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 执行率（B／A） |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 96,590.00 | 96,590.00 |  |  | 100% |  |  |
|  |  |  | 其中：中央补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 省级资金 |  | 96,590.00 | 96,590.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  |  | 全年实际完成情况 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 指标解释 |  |  |  |  |  | 自评 得分 | 备注 |
| 项目决策 | 项目目标设定 | 绩效目标设定情况（3） |  | 考评专项资金绩效目标设定情况 |  |  |  |  |  | 3.00 |  |
|  | 决策合理性 | 决策依据（2） |  | 考评项目立项是否有充分的依据，是否符合国家和地区相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；是否有政府文件依据、专项资金管理办法、其他相关文件规定等。 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
|  |  | 信息公开（2） |  | 相关政策、制度、申报通知、分配结果是否在特定渠道公开，项目申报通知是否在特定渠道公开 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
|  |  | 项目审核（2） |  | 严格审核,并有审核意见。 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
|  |  | 项目库建设（2） |  | 是否建设项目库 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
|  |  | 项目重复申报、虚报冒领情况（3） |  | 项目有无重复申报、虚报申领情况 |  |  |  |  |  | 3.00 |  |
|  | 分配合理性 | 分配对象（3） |  | 分配对象是否符合政策规定。 |  |  |  |  |  | 3.00 |  |
|  |  | 分配标准（3） |  | 分配标准是否符合相关管理办法。 |  |  |  |  |  | 3.00 |  |
| 项目管理 | 资金进程 | 市、县（市、区）配套资金到位率（4） |  | 考察项目单位配套资金是否按规定标准到位。配套资金到位率=实际到位金额/规定到位金额*100% |  |  |  |  |  | 4.00 |  |
|  |  | 资金进度（6） |  | 评价项目单位实际使用专项资金情况与专项资金指标下达数进行对比。 |  |  |  |  |  | 5.96 |  |
|  | 资金管理 | 资金使用合规性（5） |  | 考察资金挤占挪用情况 |  |  |  |  |  | 4.92 |  |
|  |  | 资金监督（1） |  | 专项监管一次以上且规范有效 |  |  |  |  |  | 0.96 |  |
|  |  | 资金管理制度（1） |  | 有资金管理制度或办法并严格执行。 |  |  |  |  |  | 0.99 |  |
|  |  | 财务管理（3） |  | 是否实行专账核算，并且支出清晰，财务资料齐全、规范。 |  |  |  |  |  | 2.70 |  |
|  | 组织实施 | 组织机构（2） |  | 项目组织机构健全、分工明确，资料完整规范。 |  |  |  |  |  | 1.97 |  |
|  |  | 项目制度管理（1） |  | 是否建立项目管理制度等并严格执行。 |  |  |  |  |  | 0.99 |  |
|  |  | 项目完成（5） |  | 考评专项资金安排的项目截至2019年4月30实际完成情况 |  |  |  |  |  | 4.60 |  |
|  |  | 项目验收（2） |  | 项目完工是否经过验收并合格。 |  |  |  |  |  | 1.22 |  |
| 项目绩效 | 项目产出 | 产出数量（15） |  | 对照项目申报书明确的计划产出指标与指标的实际完成情况，确定本项得分。 |  |  |  |  |  | 13.84 |  |
|  |  | 产出时效（2） |  | 按项目计划完成时间及实际完成时间确定产出时效。 |  |  |  |  |  | 1.90 |  |
|  |  | 产出成本（3） |  | 根据项目申报书指标实际完成情况，明确产出成本，确定本项得分。 |  |  |  |  |  | 2.81 |  |
|  | 项目效果 | 经济效益（15） |  | 对照项目申报书的指标与指标的实际完成情况，确定得分。 |  |  |  |  |  | 14.01 |  |
|  |  | 社会效益（5） |  | 对照项目申报书的指标与指标的实际完成情况，确定得分。 |  |  |  |  |  | 4.78 |  |
|  |  | 环境效益（5） |  | 对照项目申报书的指标与指标的实际完成情况，确定本项得分。 |  |  |  |  |  | 4.80 |  |
|  |  | 受益对象满意度（5） |  | 考察受益群体对项目实施的满意情况。 |  |  |  |  |  | 4.86 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.32 |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |