附件2

2024年度省级中小企业发展专项资金绩效评价指标评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价标准 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 评分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| 决策（20分）决策（20分） | 项目立项（7分） | 项目立项依据充分性 | 评价要点：①立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）；②立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）；③立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）；④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）；⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复（1分）。 | 符合要求 | 符合要求 | 4 | 4 | 依据《中华人民共和国中小企业促进法》和《湖南省实施〈中华人民共和国中小企业促进法〉办法》等有关规定设立，符合要求。 |
| 立项程序规范性 | 评价要点：①预算支出是否按照规定的程序申请设立（1分）；②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。 | 符合要求 | 符合要求 | 3 | 3 |  |
| 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性 | 评价要点：①预算支出是否有绩效目标（1分）；②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）；③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）；④是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配（1分）。 | 符合要求 | 符合要求 | 4 | 4 | 绩效目标依据充分，符合客观实际 |
| 绩效指标明确性 | 评价要点：①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 符合要求 | 符合要求 | 3 | 3 | 绩效指标清晰、细化、可衡量 |
| 资金投入（6分） | 预算编制科学性 | 评价要点：①预算编制是否经过科学论证（1分）；②预算内容与支出内容是否匹配（1分）；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）；④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。 | 符合要求 | 符合要求 | 4 | 4 |  |
| 资金分配合理性 | 评价要点：①预算资金分配依据是否充分（1分）；②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应（1分）。 | 符合要求 | 符合要求 | 2 | 2 |  |
| 过程（20分）过程（20分） | 资金管理（10分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。资金到位率100%计5分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。 | 100.00% | 94.65% | 3 | 1.93 | 资金到位率94.65%，扣1.07分。 |
| 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。预算执行率100%计5分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。 | 100.00% | 98.72% | 3 | 2.65 | 预算执行率98.72%，扣0.35分。 |
| 资金使用合规性 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途（1分）；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 符合要求 | 符合要求 | 4 | 4 |  |
| 组织实施（10分）组织实施（10分） | 管理制度健全性 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | 5 |  |
| 制度执行有效性 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）；②预算支出调整及支出调整手续是否完备（1分）；③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）；④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）。 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | 5 |  |
| 产出（30分）产出（30分）产出（30分） | 产出数量（10分） | 新增专精特新中小企业数量 | 新增专精特新中小企业数量≥300家计满分，否不计分。 | ≥300 | 1591 | 2 | 2 |  |
| 新增“上云”中小企业数量 | 新增“上云”中小企业数量≥5万家计满分，否则不计分。 | ≥5 | 14.37 | 2 | 2 |  |
| 当年开展服务活动数量 | 服务机构开展服务活动≥1000场次计满分，否则不计分。 | ≥1000 | 2272 | 2 | 2 |  |
| 当年服务中小企业数量 | 服务平台服务中小企业数量≥8万家次计满分，否则不计分。 | ≥8 | 18.62 | 2 | 2 |  |
| 当年认定核心服务机构数量 | 当年认定核心服务机构数量≥100家计满分，否则不计分。 | ≥100 | 76 | 1 | 0 |  |
| 当年在专精特新专板挂牌企业数量 | 当年在专精特新专板挂牌企业数量≥90家计满分，否则不计分。 | ≥90 | 100 | 1 | 1 |  |
| 产出质量（10分） | 平均每家专精特新“小巨人”企业发明专利拥有量 | 专精特新“小巨人”企业拥有发明专利户均≥3项计满分，否则不计分。 | ≥3 | 6 | 2 | 2 |  |
| 能力建设项目补助金额占项目总投资额比例 | 能力建设项目补助金额占项目总投资额比例≤50%，计满分，否则不计分。 | ≤50% | 18.90% | 2 | 2 |  |
| 业务补助项目补助金额占项目总有效支出比例 | 业务补助项目补助金额占项目总有效支出比例≤60%，计满分，否则不计分。 | ≤60% | 17.60% | 2 | 2 |  |
| 项目建设内容契合度 | 项目建设内容契合度100%计满分，每发现1个项目建设内容不吻合扣0.5分，扣完为止。 | 符合要求 | 符合要求 | 4 | 4 |  |
| 产出时效（5分） | 财政专项资金下达时间 | 2024年9月底前下达计满分，每推迟5天扣0.5分，扣完为止 | 2024年9月底前 | 2024年9月30日 | 2 | 2 |  |
| 项目按期完成率 | 项目按期完成100%计满分，每发现1个项目未按期完成扣0.5分，扣完为止。 | 项目按期完成 | 1个项目延期完工 | 3 | 2.5 | 1个项目延期完工，扣0.5分 |
| 产出成本（5分） | “创客中国”创新创业大赛奖励标准 | 对获得企业组一等奖、二等奖、三等奖的项目分别给予30万元、20万元、10万元资金奖励；对获得创客组一等奖、二等奖、三等奖的项目分别给予15万元、10万元、5万元的资金奖励计满分，否则不计分。 | 符合要求 | 符合要求 | 2 | 2 |  |
| 专精特新专板挂牌企业补助标准 | 在专精特新专板挂牌的企业，给予每家15万元的补助，计满分，否则不计分。 | 符合要求 | 符合要求 | 3 | 3 |  |
| 效益（30分）效益（30分） | 经济效益（10分） | 县市区公共服务覆盖率 | 县市区公共服务覆盖率≥85%，计满分，否不计分。 | ≥85% | 90.20% | 2 | 2 |  |
| 获得资金支持企业主营业务收入平均增长率 | 获得资金支持企业主营业务收入平均增长率≥3%，计满分，否不计分。 | ≥3% | 5.08% | 4 | 4 |  |
| 获得资金支持企业税收平均增长率 | 获得资金支持企业税收平均增长率≥3%，计满分，否不计分。 | ≥3% | 3.98% | 4 | 4 |  |
| 社会效益（10分） | 带动企业项目资金投入比例 | 企业申报专项资金与项目自筹资金比例平均达到1:2，计满分，否则不计分。 | ≥200% | 350% | 5 | 5 |  |
| 获得资金支持企业就业人数平均增长率 | 获得资金支持企业就业人数平均增长率≥1%，计满分，否不计分。 | ≥1% | 2.65% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标（5分） | 促进企业可持续发展 | 企业营业收入增加，研发投入力度加强，提升了企事业的盈利能力和发展能力，得满分，每发现一例获得资金的企业出现经营困难，扣0.5分，扣完为止。 | 符合要求 | 符合要求 | 5 | 5 |  |
| 满意度（5分） | 获得资金支持的服务机构满意度 | 满意度≧90%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 | 97.08 |  |