# 附件2

2025年度省级中小企业发展专项资金部门绩效评价指标表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 评价标准 | 年度指 标值 | 实际 完成值 | 分值 | 评分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20分） | 项目立项（7分） | 项目立项依据充分性 | 评价要点： ①立项是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复（1分）。 | 符合要求 | 符合要求 | 4 | 4 | 依据《中华人民共和国中小企业促进法》和《湖南省实施〈中华人民共和国中小企业促进法〉办法》等有关规定设立，符合要求。 |
|  |  | 立项程序规范性 | 评价要点： ①预算支出是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。 | 符合要求 | 符合要求 | 3 | 3 |  |
| 决策（20分） | 绩效目标（7分） | 绩效目标合理性 | 评价要点： ①预算支出是否有绩效目标（1分）； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配（1分）。 | 符合要求 | 符合要求 | 4 | 4 | 绩效目标依据充分，符合客观实际 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 符合要求 | 符合要求 | 3 | 3 | 绩效指标清晰、细化、可衡量 |
|  | 资金投入（6分） | 预算编制科学性 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（1分）； ②预算内容与支出内容是否匹配（1分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）。 | 符合要求 | 符合要求 | 4 | 4 |  |
|  |  | 资金分配合理性 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应（1分）。 | 符合要求 | 符合要求 | 2 | 2 |  |
| 过程（20分） | 资金管理（14分） | 资金到位率 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内项目实施单位实际收到的财政预算资金。预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内各级财政预算安排的资金。资金到位率100%计5分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。 | 100.00% | 97.09% | 5 | 4.42 | 资金到位率97.09%，扣0.58分。 |
|  |  | 预算执行率 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内项目实施单位实际拨付的资金。预算执行率100%计5分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。 | 100.00% | 100% | 5 | 5 | 预算执行率100%，不扣分。 |
|  |  | 资金使用合规性 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 符合要求 | 符合要求 | 4 | 4 |  |
| 过程（20分） | 组织实施（6分） | 管理制度健全性 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。 | 符合要求 | 符合要求 | 2 | 2 |  |
|  |  | 制度执行有效性 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目变更、支出调整审批手续是否完整规范（0.5分）； ③项目合同、验收、审计及绩效自评等佐证资料是否完整归档（0.5分）； ④项目场地、设备、人员等实施保障条件是否落实到位（1分）； ⑤项目申报内容、建设投入是否符合申报政策，有无设备不实、投入时点不符等虚假立项问题（0.5分）； ⑥申报主体经营、纳税是否合规，有无财务造假、涉税失信等不符合准入条件问题（0.5分）。 | 符合要求 | 一是部分项目绩效自评材料编制不规范；二是两个逾期超6个月的在建项目未按项目管理规定履行延期报批手续；三是个别项目设备投入不实、实施真实性存疑；四是个别项目投资时序不符合申报政策，立项不合规；五是个别项目财务审计佐证资料虚假失真。 | 4 | 2 | 一是部分项目绩效自评材料编制不规范；二是两个逾期超6个月的在建项目未按项目管理规定履行延期报批手续；三是个别项目设备投入不实、实施真实性存疑；四是个别项目投资时序不符合申报政策，立项不合规；五是个别项目财务审计佐证资料虚假失真。扣2分。 |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 新增专精特新中小企业数量 | 新增专精特新中小企业数量≥300家计满分，否则不计分。 | ≥300家 | 1323家 | 2 | 2 |  |
|  |  | 新增核心服务机构数量 | 新增核心服务机构数量≥80家计满分，否则不计分。 | ≥80家 | 107家 | 2 | 2 |  |
|  |  | 当年开展服务活动数量 | 当年开展服务活动数量≥1200场次计满分，否则不计分。 | ≥1200场次 | 2111场次 | 2 | 2 |  |
|  |  | 组织融资对接服务活动 | 组织融资对接服务活动≥600场次计满分，否则不计分。 | ≥600场次 | 644场次 | 2 | 2 |  |
|  |  | 开设中小企业经营管理领军人才等培训班 | 开设中小企业经营管理领军人才等培训班≥2800个计满分，否则不计分。 | ≥2800个 | 2880个 | 1 | 1 |  |
|  |  | 当年服务中小企业数量 | 当年服务中小企业数量≥10万家次计满分，否则不计分。 | ≥10万家次 | 19.6万家次 | 1 | 1 |  |
|  | 产出质量（10分） | 平均每家专精特新“小巨人”企业发明专利拥有量 | 平均每家专精特新“小巨人”企业发明专利拥有量均≥3项计满分，否则不计分。 | ≥3项 | 17项 | 2 | 2 |  |
|  |  | 新增专精特新中小企业研发投入强度 | 新增专精特新中小企业研发投入强度≥3%计满分，否则不计分。 | ≥3% | 5.2% | 2 | 2 |  |
|  |  | 企业培训满意度 | 企业培训满意度≥95%计满分，否则不计分。 | ≥95% | 98.60% | 2 | 2 |  |
| 产出（30分） | 产出质量（10分） | 帮助企业融资 | 帮助企业融资≥1200亿元计满分，否则不计分。 | ≥1200亿元 | 1400亿元 | 2 | 2 |  |
|  |  | 单个项目补助金额占企业项目总投资额比例 | 单个项目补助金额占企业项目总投资额比例≤45%计满分，否则不计分。 | ≤45% | 17.80% | 2 | 2 |  |
|  | 产出时效（5分） | 省级专项资金拨付时间 | 2025年9月底前拨付计满分，每推迟5天扣0.5分，扣完为止。 | 2025年9月底前 | 2025年8月29日 | 2 | 2 |  |
|  |  | 项目按期完成率 | 项目按照计划完成建设进度计满分，每发现1个项目未按照计划完成建设进度扣0.2分，扣完为止。 | 项目按期完成 | 本次评价共发现5个项目未按计划完成建设进度 | 3 | 2 | 本次评价共发现5个项目未按计划完成建设进度，扣1分。 |
|  | 产出成本（5分） | 专精特新类发展项目平均补助金额 | 专精特新类发展项目平均补助金额≥20万元计满分，否则不计分。 | ≥20万元 | 30.78万元 | 2 | 2 |  |
|  |  | 完善服务体系类项目平均补贴金额 | 完善服务体系类项目平均补贴金额≥20万元计满分，否则不计分。 | ≥20万元 | 26.72万元 | 3 | 3 |  |
| 效益（30分） | 经济效益（10分） | 新增专精特新中小企业主营业务收入平均增长率 | 新增专精特新中小企业主营业务收入平均增长率≥5%，计满分，否则不计分。 | ≥5% | 28.73% | 5 | 5 |  |
|  |  | 机构公共服务成本降低率 | 机构公共服务成本降低率≥5%，计满分，否则不计分。 | ≥5% | 5.80% | 5 | 5 |  |
| 效益（30分） | 社会效益（10分） | 带动企业项目资金投入比例 | 企业申报专项资金与项目自筹资金比例平均达到1:2，计满分，否则不计分。 | ≥200% | 855.67% | 3 | 3 |  |
|  |  | 新增专精特新中小企业户均就业人数 | 新增专精特新中小企业户均就业人数≥40人，计满分，否则不计分。 | ≥40人 | 63人 | 2 | 2 |  |
|  |  | 县市区公共服务覆盖率 | 县市区公共服务覆盖率≥90%，计满分，否则不计分。 | ≥90% | 94% | 3 | 3 |  |
|  |  | 企业政策知晓率 | 企业政策知晓率≥80%，计满分，否则不计分。 | ≥80% | 90% | 2 | 2 |  |
|  | 可持续影响（5分） | 促进企业可持续发展 | 企业营业收入增加、研发投入力度加强，有效提升企业盈利能力与长远发展能力得满分；每出现1家获扶持资金企业存在经营困难，或项目完工后因环保、工艺等问题无法投产、不能形成产能收益、难以实现可持续运营的，每项扣0.5分，分值扣完为止。 | 符合要求 | 本次评价发现1个项目已完工但环保不达标无法投产 | 5 | 4.5 | 本次评价发现1个项目已完工但环保不达标无法投产，项目不能产生产能与经济效益，不符合可持续发展要求，扣0.5分。 |
|  | 满意度（5分） | 获得资金支持的中小企业、服务机构满意度 | 满意度≥90%计满分，每下降1%扣1分，扣完为止。 | ≥90% | 95% | 5 | 5 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 95.92 |  |