## 重点项目调度汇总表
附件2
湖南制造强省建设重点项目调度表
单位：万元
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目批次 | 所在 县市区 | 项目建设内容 | 项目特色和技术水平 | 项目开工年月 | 项目完工(或预计完工）年月 | 总投资额 | 开工以来累计完成投资额 | 2016年计划完成投资额 | 1-9月实际完成投资额 | 已完成标志性建设内容 | 后续建设内容 | 全部达产后预计新增销售收入 | 已投产部分年内预计新增销售收入 | 存在困难问题 | 项目联系人
[18 empty] | 姓名 | 电话
1
2
3
4
5
6

## Sheet1
9月29日调研项目基本情况
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 9月28日调度最近进展 | 所在县市区 | 建设内容 | 项目产品 | 开工年月 | 完工年月 | 总投资 | 至上年底已完成 | 本年计划完成 | 本年预计投产部分新增销售收入 | 项目全部达产后预计新增销售收入 | 项目联系人 |  | 项目分类 | 情况填报责任单位 | 月度情况 |  |  |  |  | 9月调度进度 | 存在困难问题
[14 empty] | 姓名 | 电话 |  |  | 1-7月完成 | 占本年计划 | 8月标志性建设成果 | 存在困难问题 | 填报月份
1 | 中光通信科技（湖南）有限公司 | 二代光纤生产建设项目 | 立项手续已经办好，设计可能10月可以结束。计划11月全面地勘和报建，年底前全面实施建设。进度基本按原计划，前期环评拖的时间比较长。 | 长沙市 | 建设预制棒、光纤、光缆生产线8条，以及特种光纤研发生产和核心光纤生产工艺设备、特种新材料研发中心和其他附属建筑物。形成年产1200吨光纤预制棒、2000万芯公里光缆、20万公里特种光纤的生产能力，成为世界一流的光纤生产技术企业。 | 光纤、光缆、光纤预制棒、光纤应用元器件、光通信设备 | 2014-11-03 | 2018-12-31 | 60亿 | 15000 | 10000 |  |  | 姚日升 | 85658989 | 湖南制造强省项目 | 长沙市 | 1000 | 10% | 完成环评； 完成部分设计； 基本完成土地强夯、土地回填。 | 1、上半年雨季较长，影响了工程进度； 2、专业人员引进到位有一定难度； 3、战略投资者进入前还有部分资金需求。 | 2015-07 | 立项手续已经办好，设计可能10月可以结束。计划11月全面地勘和报建，年底前全面实施建设。进度基本按原计划，前期环评拖的时间比较长。 | 1、上半年雨季较长，影响了工程进度； 2、专业人员引进到位有一定难度； 3、战略投资者进入前还有部分资金需求。
3 | 长城信息产业股份有限公司 | 自主可控整机项目 | 已向军方交付了1400台，实现2000万元销售，整个项目要实现上万台产能，正在继续建设中。与市政府协议5000万元补助正在落实中。 | 省国资委 | 基于国产飞腾微处理器和麒麟操作系统构建自主可控安全计算机整机，打造自主可控安全计算机整机和系统软件。 | 高性能计算服务器、海量存储服务器、PC桌面终端、便携式计算机 | 2014-12-01 | 2017-12-29 | 10亿 | 800 | 8000 |  |  | 胡单 |  | 湖南制造强省项目 | 省国资委 | 3405 | 42.56% | 公司组建了高技术研发团队50多人，承担了多个国家重点工程型号项目，已经研制完成首批笔记本和一体机共640套交给某部使用，获得较好的评价。 | 项目的后续研发需要投入较大的资金，希望能够落实中国电子与长沙市合作协议相关的政策及资金支持。 | 2015-07 | 已向军方交付了1400台，实现2000万元销售，整个项目要实现上万台产能，正在继续建设中。与市政府协议5000万元补助正在落实中。 | 项目的后续研发需要投入较大的资金，希望能够落实中国电子与长沙市合作协议相关的政策及资金支持。
2 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪汽车工业基地（整车及零部件生产线） | 乘用车生产线：正在建设，预计明年年中完工。整车基地：已进入基建施工，预计年底完成厂房。报建问题，正在省住建厅走流程，据说即将签发。 | 长沙市-雨花区 | 建设1条年产15万台全自动化乘用车整车生产线，并将一款商务及公私兼用的比亚迪VB车型(燃油版、电动版)在该产线上进行规模量产；二期工程主要建设为电动卡车及特种车的研发、制造、测试中心。 | VB车型，含燃油版、混动版、电动版；纯电动卡车T5、T7等 | 2014-01-01 | 2017-12-29 | 55亿 | 36424 | 30000 |  |  | 张良 |  |  | 长沙市-雨花区 | 5000 | 16.67% | 该项目已启动建设，其中29号厂房已完成桩基础施工，其他厂房及基础设施的整体初步设计已报至市住建委。 | 因住建提出要同级管理，汽车都是省里批得，住建要求到省住建办，但前期比亚迪已在市里搬了大量手续，且这次仅为办理29号厂房的电动总成项目，比较小，希望仍然在市里办理，以加快项目建设的进度，恳请相关部门给予支持。 | 2015-07 | 乘用车生产线：正在建设，预计明年年中完工。整车基地：已进入基建施工，预计年底完成厂房。报建问题，正在省住建厅走流程，据说即将签发。 | 因住建提出要同级管理，汽车都是省里批得，住建要求到省住建办，但前期比亚迪已在市里搬了大量手续，且这次仅为办理29号厂房的电动总成项目，比较小，希望仍然在市里办理，以加快项目建设的进度，恳请相关部门给予支持。
3 | 科力远混合动力技术有限公司 | 科力远混合动力技术总成技术平台 | 项目的总成产品已进入中试阶段，15000台套已建好。目前在进行原厂房改造，改造好了生产线就可以搬进去。本来要建新厂房，但是高新区的银行贷款尚未到位，各项工作正在推进中。 | 长沙市 | 建设4条壳体加工生产线、1条总成装配生产线、1条测试线，形成年产15万台混合动力机电耦合驱动系统的生产能力。 | 混合动力机电耦合驱动系统总成HT1801，HT1802系列 | 2015-01-01 | 2017-12-29 | 10.33亿 |  | 85400 |  |  | 贺正军 |  |  | 长沙市 | 20000 | 23.42% | 完成了可行性研究报告及目环境影响报告的编制，环评获得高新区环保局的批复；初步设计完成了审查。项目HT1801，HT1802系列的技术研发正在有序推进。 | 项目用土地招拍挂未按进度进行，高新区管委会代购代建合同未签订。 | 2015-07 | 总成产品已进入中试阶段，15000台套已建好。目前在进行原厂房改造，改造好了生产线就可以搬进去。本来要建新厂房，但是高新区的银行贷款尚未到位，各项工作正在推进中。 | 项目用土地招拍挂未按进度进行，高新区管委会代购代建合同未签订。
33 | 湖南尔康制药股份有限公司 | 全淀粉空心胶囊产业园项目 | 一期已基本建设完成，目前处于试生产阶段，因新版药典未发布，生产资质尚未拿到。一期产能300亿粒，二期1300亿粒。二期建设资金计划通过定增募集，7月已通过证监会审批。 | 长沙市-浏阳经开区 | 全淀粉空心胶囊（含软胶囊和硬胶囊）生产基地及其配套设施建设，包括100条软胶囊生产线和300条淀粉植物空心胶囊生产线建设，投产后将达到年产1000亿粒硬胶囊和300亿粒软胶囊的生产能力，将彻底解决明胶“毒胶囊”的药害问题。 | 全淀粉空心胶囊 | 2014-05-01 | 2015-10-31 | 25.03亿 | 21888.59 | 50000 |  |  | 王向峰 |  |  | 长沙市-浏阳经开区 | 17415.5 | 34.83% | 项目处于建设期（约20%），项目的非公开发行融资方案已经获得中国证监会的批准。 | 暂无 | 2015-07 | 目前已处于试生产阶段，因为新版药典未发布，生产资质尚未拿到。一期产能300亿粒，二期1300亿粒。二期建设资金计划通过定增募集，7月已通过证监会审批。 | 暂无
4 | 湖南千山制药机械股份有限公司 | 千山医疗器械产业园 | 目前正在进行厂房建设，预计一个半月左右建完，12月份可以试生产。之后是二期项目，投资2.4亿元，占总项目投资约一半。 | 长沙市-经开区 | 采用成熟的工艺技术，产品科技含量高，具有较强的市场竞争能力。拥有自主研发的多项专利技术，居国际领先水平。实现年产基因检测芯片300万人份、医院自动化药房60套、超导磁共振成像系统320台。 | 基因检测芯片、医院药房自动化系统和超导核磁共振系统制造 | 2015-03-01 | 2017-03-31 | 5亿 | 4763.16 | 8000 |  |  | 龚新文 | 84022111 | 湖南制造强省项目 | 长沙市-长沙经开区 | 1200 | 15% | 已完成项目施工许可、环境影响评价等前期工作，正在进行厂房钢结构桩基础施工 | 无 | 2015-07 | 目前正在进行厂房建设，预计一个半月左右建完，12月份可以试生产。之后是二期项目，投资2.4亿元。 | 无